## 工作量
万宁市工商局双随机抽查系统开发工作量总计
项目名称 | 双随机抽查系统 | 客户名称
联系人 | 刘菲 | 联系电话 | 15008979144
评估人 | 段道恒 | 评估日期 | 2016-12-06
里程碑 | 工作描述 | 具体内容 （一级目录） | 详细内容 （二级目录） | 工作量 | 小计(元)
项目管理 | 软件开发计划 | 软件开发计划 | 制定研发计划 | 2 | 400
| 软件测试计划 | 软件测试计划 | 制定软件测试计划 | 2 | 400
需求分析 | 需求调查 | 需求调查 | 需求调研 | 2 | 400
| 需求分析 | 需求分析 | 分解需求 | 2 | 400
| 编制需求分析文档 | 编制需求分析文档 | 基于需求整理成需求文档 | 2 | 400
系统设计 | 系统结构设计 | 系统结构设计 | 基于需求设计系统结构 | 4 | 800
| 数据模型设计 | 数据模型设计 | 基于需求设计数据模型 | 3 | 600
| 系统原型设计 | 系统原型设计 | 基于需求设计系统原型 | 3 | 600
项目开发 | 双随机系统 | 抽选数据管理 | 检查对象信息库管理 | 20 | 4000
|  |  | 异常检查对象信息库管理 | 20 | 4000
|  |  | 执法人员信息库管理 | 20 | 4000
|  |  | 执法人员归档管理 | 20 | 4000
|  |  | 检查对象归档管理 | 20 | 4000
|  |  | 检查项目清单管理 | 10 | 2000
|  |  | 数据重复核查 | 20 | 4000
|  | 双随机抽选管理 | 随机抽选算法设计 | 20 | 4000
|  |  | 双随机历史记录管理 | 2 | 400
|  |  | 随机过程动画效果 | 20 | 4000
|  |  | 随机结果编号 | 20 | 4000
|  |  | 随机条件筛选管理 | 19 | 3800
|  |  | 批量抽选管理 | 20 | 4000
|  |  | 抽选结果转任务管理 | 10 | 2000
|  |  | 随机结果报表 | 10 | 2000
|  |  | 后台修改随机结果 | 10 | 2000
|  | 抽查任务管理 | 案件处理与跟踪 | 10 | 2000
|  |  | 任务进度跟踪 | 10 | 2000
|  |  | 超期任务预警 | 10 | 2000
|  |  | 预警标识配置 | 10 | 2000
|  |  | 清除超期预警 | 10 | 2000
|  |  | 任务结果反馈管理 | 10 | 2000
|  |  | 违法企业标识触犯法律 | 10 | 2000
|  |  | 异常企业移入移出 | 10 | 2000
|  |  | 任务结果报表 | 10 | 2000
|  | 法律法规信息库 | 法律法规信息库 | 10 | 2000
|  | 公示/展示平台 | 公示/展示平台 | 10 | 2000
| 账号管理 | 账号登录管理 | 账号登入/出 | 10 | 2000
|  | 账号权限管理 | 角色分配 | 10 | 2000
|  |  | 权限控制 | 10 | 2000
系统测试 | 准备测试用例 | 准备测试用例 | 基于测试标准设计测试用例 | 6 | 1200
| 功能测试 | 功能测试 | 基于用户需求完成功能测试 | 8 | 1600
| 用户验收测试 | 用户验收测试 | 基于可用性角度完成用户体验测试 | 4 | 800
系统部署 | 平台部署 | 平台部署 | 搭建硬件/软件环境 | 2 | 400
| 数据库部署 | 数据库部署 | 搭建数据库 | 2 | 400
| 应用部署 | 应用部署 | 安装应用 | 2 | 400
| 安装验收 | 安装验收 | 安装后验证并验收 | 2 | 400
Total |  |  |  | 447 | 89400